ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА АЖСБ ЗА 2027 Г.

ПРОЕКТ

Програмата е първият годишен инструмент за изпълнение на Стратегията за развитие на АЖСБ 2027–2030 г. Тя поставя акцент върху изграждането на работещи формати, базови проучвания и партньорства, които могат да бъдат надграждани през следващите години. Изпълнението се основава на доброволното участие на членовете, реалистично разпределение на натоварването и периодична оценка на полезността на всяка инициатива.

1. Цели и принципи за 2027 г.

- да се създадат базови данни за потребностите на съдиите в областта на етиката, технологиите, благополучието и професионалното развитие;

- да се изпитат в пилотен формат практически обучения, менторство и инициативи „Съд и общество“;

- да се изградят устойчиви работни екипи, партньорства и вътрешни правила за управление на инициативи;

- да се осигурят прозрачност, независимост, защита на професионалната тайна и управление на възможни конфликти на интереси;

- да се използват измерими, но управленски ориентирани индикатори и качествена обратна връзка.

2. План за изпълнение

| № и стратегически приоритет | Инициатива и основни дейности | Срок | Отговорност и партньорства | Очакван резултат и индикатори |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. I. Независимо, компетентно и модерно правосъдие | Базово проучване „Етика, почтеност и професионални дилеми“. Анонимна анкета и конфиденциални фокус групи; тематично картографиране на практически дилеми; начална рамка за разграничаване между етичен и дисциплинарен проблем. | януари–май | Работна група „Етика“; потенциални партньори: НИП, етични комисии, академични и професионални организации. | Приета методика; проведено проучване; минимум 2 фокус групи; обобщен доклад с препоръки и теми за обучение. |
| 2. I. Независимо, компетентно и модерно правосъдие | Практическа поредица „Съдията и изкуственият интелект“. Две обучения по допустими приложения, проверка на надеждността, защита на данните, професионална тайна, пристрастия и лична отговорност; изработване на кратък контролен списък за отговорна употреба. | март–октомври | Работна група „Технологии“; външни експерти при предварителна проверка за независимост и конфликт на интереси. | 2 обучения; общо минимум 30 участия; контролен списък и секция с ресурси на сайта; поне 80% положителна оценка за практическа полезност. |
| 3. I. Независимо, компетентно и модерно правосъдие | Професионален форум за независимостта и интегритета. Дискусия по стандартите, рисковете и превантивните механизми; формулиране на пътна карта за бъдеща Стратегия за утвърждаване на професионалния интегритет. | септември–ноември | Управителен съвет и работна група „Етика“; поканени институционални и професионални партньори. | 1 форум; писмено резюме; пътна карта с етапи, необходими изследвания, обучения и възможности за сътрудничество. |
| 4. II. Устойчива и подкрепяща съдийска общност | Проучване на професионалното благополучие. Анонимно изследване на стреса, натоварването, ресурсите за справяне и организационните фактори; протокол за защита на участниците и конфиденциалност. | февруари–юни | Работна група „Благополучие“ с независим експерт по методология. | Базов доклад; участие на членове и съдии извън АЖСБ според възможностите; поне 5 практически препоръки за последващи инициативи. |
| 5. II. Устойчива и подкрепяща съдийска общност | Пилотна програма за менторство и колегиален обмен. Доброволно включване; правила за конфиденциалност и граници на ролята; съчетаване на двойки или малки групи; три структурирани срещи. | април–декември | Координатор и малък екип от членове на АЖСБ. | Минимум 5 менторски двойки/групи; 3 общи срещи; анонимна крайна обратна връзка; предложение за устойчив модел през 2028 г. |
| 6. II. Устойчива и подкрепяща съдийска общност | Практически семинар „Устойчивост без стигма“. Разпознаване на професионално прегаряне, техники за саморегулация, граници и насочване към квалифицирана помощ; информационен лист с надеждни ресурси. | октомври | Работна група „Благополучие“ и квалифицирани специалисти. | 1 семинар; минимум 20 участия; информационен ресурс; оценка за полезност и предложения за продължение. |
| 7. III. Съд и общество | Пилотна програма „Право, избор и отговорност“. Модул за ученици и студенти с казуси, симулиран процес, тест преди/след участието и ясни правила, че не се обсъждат висящи дела. | март–ноември | Работна група „Съд и общество“; потенциални партньори: училища, университети, съдилища и граждански организации. | Разработен модул и комплект материали; минимум 4 срещи в поне 2 населени места; минимум 80 участници; измерена промяна в разбирането. |
| 8. III. Съд и общество | Разбираема комуникация за правосъдието. Кратки материали „Как работи съдът“, „Защо независимостта е важна“ и „Какво съдията може и не може да коментира“; публична дискусия или онлайн формат. | май–декември | Комуникационен екип; юридически преглед от членове на АЖСБ. | Минимум 3 публикувани материала и 1 публичен формат; проследяване на посещаемост и качествена обратна връзка. |
| 9. III. Съд и общество | Подготовка за учебна дисциплина „Юридическа етика“. Експертна среща с юридически факултети и професионални организации; преглед на потребностите; концепция за цели, тематични ядра и практически методи. | юни–декември | Работна група „Етика“ и „Съд и общество“; потенциални университетски партньори. | 1 експертна среща; проект на концепция за учебна дисциплина; идентифицирани партньори и следващи стъпки за 2028 г. |
| 10. IV. Равнопоставеност и професионално развитие | Картографиране на професионалния път на жените съдии. Кратко проучване за достъпа до обучение, лидерски отговорности, международен обмен и подкрепа в преходни периоди. | април–септември | Работна група „Равнопоставеност“. | Доклад с фактически констатации, без предварителни допускания; минимум 5 препоръки за програмата през 2028 г. |
| 11. IV. Равнопоставеност и професионално развитие | Професионална мрежа и видимост. Две срещи за обмен с жени съдии от страната и международни мрежи; профили или интервюта, представящи професионален опит при изрично съгласие. | май–декември | Координатор „Международно сътрудничество“ и комуникационен екип. | 2 срещи; поне 1 международен обмен; минимум 4 професионални профила/интервюта; разширен списък с контакти. |
| 12. Хоризонтално направление | Организационна основа за изпълнение. Формиране на тематични екипи; календар и вътрешен канал; правила за партньорства, публични позиции, конфликт на интереси, архивиране и защита на информацията; обновяване на сайта. | януари–декември | Управителен съвет и определени координатори. | Минимум 4 тематични екипа; тримесечни координационни срещи; приети вътрешни правила; електронен архив; актуален сайт и регистър на инициативите. |
| 13. Хоризонтално направление | Партньорства и ресурсна устойчивост. Карта на потенциалните партньори и източниците на финансиране; минимум две проектни концепции; предварителна оценка на съвместимостта с независимостта на АЖСБ. | февруари–ноември | Управителен съвет и проектен екип. | Карта на партньорите; минимум 5 работни срещи; 2 проектни концепции; документирана проверка за риск и конфликт на интереси. |

3. Управление, ресурси и отчетност

- Координация: Управителният съвет утвърждава координатор за всяка инициатива и кратък паспорт с обхват, екип, график, индикатори, рискове и бюджет.

- Ресурси: доброволен труд на членовете, членски внос и дарения, проектно финансиране и принос на партньори, само когато са съвместими с независимостта и уставните цели на АЖСБ. За всяка дейност се приема отделна бюджетна рамка преди поемане на разходи.

- Наблюдение: кратък тримесечен преглед през април, юли и октомври; междинна оценка до 31 юли; годишен отчет до 31 януари 2028 г.

- Общи индикатори: брой изпълнени инициативи, участници и партньорства; създадени и публикувани ресурси; териториален обхват; оценка за практическа полезност; устойчивост и готовност за продължаване.

- Управление на риска: при недостатъчен капацитет приоритет имат базовите проучвания, пилотните програми за изкуствен интелект, благополучие и правно образование, както и организационните правила. Дейностите могат да се обединяват или пренасрочват с мотивирано решение на Управителния съвет.

4. Годишен календар

Първо тримесечие: сформиране на екипи, вътрешни правила, методики и старт на базовите проучвания. Второ тримесечие: първи обучения и пилотни образователни формати, менторска програма и партньорски срещи. Трето тримесечие: анализ на данните, международен и професионален обмен, подготовка на материали и концепции. Четвърто тримесечие: форум за интегритет, семинар за благополучие, втори обучителни формати, оценка на пилотите и планиране за 2028 г.